## Slide 1: ナレッジ管理 ロードマップ
2025/11/10
創屋株式会社

## Slide 2: ロードマップ
内容 | 2025年 |  | 2026年 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月
TECHNO FRONTIER 2026 |  |  | 早期応募 〆1/30 |  | 通常応募 締切3/31 |  | 出展準備 | 出展準備 | 出展 7/15～7/17 |  |  | 
JIMTOF2026 | 応募 〆11/18 |  |  | 出展契約成立 |  |  |  |  |  | 出展準備 | 出展準備 | 出展 11/4～11/18
開発 | 開発内容（機能） 決定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | 開発開始 | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | 
 |  |  | α1版 リリース |  | α2版 リリース |  |  | β版 リリース |  |  | 正式版 リリース | 
評価 |  |  | 内部評価 |  | 内部評価 |  |  | 外部評価 （？） |  |  |  | 
JIMTOF2026出展までのロードマップ
トータルの開発工数：30人月

## Slide 3: 各版について
 |  | α1版 (2026年1月) | α2版 (2026年3月) | β版 (2026年6月) | 正式版 （2026年9月）
CRM | 顧客管理 | × | × | △ | 〇
 | 案件管理 | × | × | △ | 〇
データ管理 | プロジェクト管理 | △ | 〇 | 〇 | 〇
 | 製品管理 | △ | 〇 | 〇 | 〇
 | 部品管理 | △ | 〇 | 〇 | 〇
 | 図面管理 | △ | △ | △ | 〇
 | 文書管理 | △ | △ | △ | 〇
 | BOM | △ | △ | 〇 | 〇
ワークフロー |  | △ | △ | 〇 | 〇
ビューアー | 2D／3D | △ | △ | 〇 | 〇
検索 | 全文検索 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
 | 属性による検索 | △ | △ | 〇 | 〇
 | 自然言語による検索 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇
 | 類似図面検索 | △ | △ | 〇 | 〇
管理機能 | マスタ系 | △ | △ | 〇 | 〇
その他機能 | Information/通知 | △ | △ | △ | 〇
〇：実装済み △：モック状態 ×：未実装
α1版 使える機能としては検索部分のみ。 入力できるドキュメントは予め設定しておく。 検索の評価を行う。
α2版 α1版での評価を受けた検索機能のブラッシュアップ＋コア機能を実装した状態。 検索の評価＋それ以外のコア機能の評価を行う。
β版 α2版での評価を受けてブラッシュアップ＋ 残りの機能を実装した状態。 システム全体の評価を行う。
正式版 β版での評価を受けてブラッシュアップした状態。 一旦の最終版。

## Slide 4: 開発の分担について
仕様の決定（設計）とテストは共同で実施、
一部開発と評価、マニュアル作成、デモデータ作成を
アルパイン様にはお願いしたいです。 開発は以下（工数的・技術的にやや重めの機能です）。
図面管理機能で図面から情報を抽出する ネイティブファイルから属性情報を抽出する等
2D／3Dビューワー
状況によっては、お願いする部分が増える可能性があります。
その他、業務知識に関しては教えを乞いたいです。
 |  | アルパイン様 | 創屋
仕様の決定（設計） |  | 〇 | 〇
CRM | 顧客管理 | × | 〇
 | 案件管理 | × | 〇
データ管理 | プロジェクト管理 | × | 〇
 | 製品管理 | × | 〇
 | 部品管理 | × | 〇
 | 図面管理 | △ | △
 | 文書管理 | × | 〇
 | BOM | × | 〇
ワークフロー |  | × | 〇
ビューアー | 2D／3D | 〇 | ×
検索 | 全文検索 | × | 〇
 | 属性による検索 | × | 〇
 | 自然言語による検索 | × | 〇
 | 類似図面検索 | × | 〇
管理機能 | マスタ系 | × | 〇
その他機能 | Information/通知 | × | 〇
テスト |  | 〇 | 〇
マニュアル／営業ページ(必要であれば) |  | 〇 | ×
デモ用環境作成 |  | 〇 | 〇
〇：担当 △：一部担当 ×：担当外

## Slide 5: 補助金について
補助金を使うことができる取り組みだと考えています。
アルパイン様の方で申請して頂き、 システム構築費（外注費）として創屋に発注して頂く形が良いかと。
使えそうな補助金
研究開発支援(DX/GX・FS・国プロFS) - 新製品・技術開発 - 公益財団法人石川県産業創出支援機構（ISICO）ホームページ
中小企業新事業進出補助金｜中小企業基盤整備機構
トップページ｜ものづくり補助事業公式ホームページ ものづくり補助金総合サイト