## Versions
Version | 日付
α1 | 2026-01-30
α2 | 2026-03-31
β | 2026-06-30
正式 | 2026-09-30

## Milestones
版 | マイルストーン名 | 版＋マイルストーン | 期限 | 内容 | 状態
α1 | 検索精度確認 | [α1]検索精度確認 | 2025-12-11 | アルパインさんに精度確認してもらう（精度確認の目安は2週間） | アルパインさん確認中
α1 | モック1 | [α1]モック1 | 2025-12-27 | 基本機能のモック作成 見せるのは年明けになるか | 創屋作業中
α1 | モック2 | [α1]モック2 | 2026-01-16 | 残り部分のモック | -
α1 | 実装完了 | [α1]実装完了 | 2026-01-30 | 精度確認してもらった結果の改善反映 アルパインさんに機能確認＆精度確認してもらう（精度確認の目安は2週間） | -
α2 | 検索精度確認 | [α2]検索精度確認 | 2026-02-27 | 精度確認してもらった結果の改善反映 アルパインさんに精度確認してもらう（精度確認の目安は2週間） | -
α2 | 実装1 | [α2]実装1 | 2026-02-27 | 細かい部分の実装は除いて大きい流れの部分の実装 例）プロジェクト管理でタイムラインやバージョン管理は実装しない | -
α2 | 実装2 | [α2]実装2 | 2026-03-20 | 残りの実装 | -
α2 | 実装完了 | [α2]実装完了 | 2026-03-31 | 精度確認してもらった結果の改善反映 アルパインさんに機能確認＆精度確認してもらう（精度確認の目安は2週間） | -
β | 検索精度確認 | [β]検索精度確認 | 2026-05-01 | ※MEXまでに実装する 精度確認してもらった結果の改善反映 アルパインさんに精度確認してもらう（精度確認の目安は2週間） | -
β | モック | [β]モック | 2026-04-10 | ※MEXまでに実装する（最悪間に合わなくてもいい？） CRM部分のモック | -
β | 実装1 | [β]実装1 | 2026-05-08 | ※MEXまでに実装する BOMの大部分の実装 | -
β | 実装2 | [β]実装2 | 2026-06-05 | ワークフロー，BOMの残りの実装 | -
β | 類似図面検索 | [β]類似図面検索 | 2026-05-01 | ※MEXまでに実装する 類似図面検索実装 | -
β | ビューワー | [β]ビューワー | 2026-06-26 | 2D/3Dのビューワー | -
β | 実装完了 | [β]実装完了 | 2026-06-30 | 精度確認してもらった結果の改善反映 アルパインさんに機能確認＆精度確認してもらう（精度確認の目安は2週間） | -
正式 | 検索精度確認 | [正式]検索精度確認 | 2026-07-03 | 精度確認してもらった結果の改善反映 アルパインさんに精度確認してもらう（精度確認の目安は2週間） | -
正式 | 実装1 | [正式]実装1 | 2026-07-18 | 図面管理，部品管理の実装 | -
正式 | 実装2 | [正式]実装2 | 2026-08-15 | CRMの実装 | -
正式 | 実装完了 | [正式]実装完了 | 2026-08-15 | 精度確認してもらった結果の改善反映 アルパインさんに機能確認＆精度確認してもらう（精度確認の目安は2週間） | -
正式 | テスト | [正式]テスト | 2026-09-30 | システムテスト＆修正 | -
正式 | 展示会準備 | [正式]展示会準備 | 2026-09-30 | 環境作成やデモデータ作成 | -
正式 | マニュアル | [正式]マニュアル | 2026-09-30 | マニュアル作成 | -
|  | [] |  |  | -
|  | [] |  |  | -

## Tasks
カテゴリ | 大機能名称 | 中機能詳細 | 小機能詳細 | 機能説明 | タスク | 担当 | マイルストーン | 版 | 状態 | 備考
CRM | 顧客管理 | 企業マスタ | 企業一覧 | 企業の一覧を検索，表示 | モック作成 | 創 | [β]モック | β | 完了
[5 empty] | 機能設計 | 創 | [正式]実装2 | 正式 | -
[5 empty] | 実装 | 創 | [正式]実装2 | 正式 | -
|  |  | 企業詳細 | 企業の情報を表示 | モック作成 | 創 | [β]モック | β | 完了
[5 empty] | 機能設計 | 創 | [正式]実装2 | 正式 | -
[5 empty] | 実装 | 創 | [正式]実装2 | 正式 | -
|  |  | 企業登録 | 企業の情報を登録 | モック作成 | 創 | [β]モック | β | 完了
[5 empty] | 機能設計 | 創 | [正式]実装2 | 正式 | -
[5 empty] | 実装 | 創 | [正式]実装2 | 正式 | -
|  |  | 企業編集 | 企業の編集 | モック作成 | 創 | [β]モック | β | 完了
[5 empty] | 機能設計 | 創 | [正式]実装2 | 正式 | -
[5 empty] | 実装 | 創 | [正式]実装2 | 正式 | -
|  |  | 企業削除 | 企業の削除 | モック作成 | 創 | [β]モック | β | 完了
[5 empty] | 機能設計 | 創 | [正式]実装2 | 正式 | -
[5 empty] | 実装 | 創 | [正式]実装2 | 正式 | -
|  | 部署マスタ | 部署登録 | 部署に関する情報を登録・・・これいらないかも？ | モック作成 | 創 | [β]モック | β | -
[5 empty] | 機能設計 | 創 | [正式]実装2 | 正式 | -
[5 empty] | 実装 | 創 | [正式]実装2 | 正式 | -
|  |  | 部署編集 | 部署の編集 | モック作成 | 創 | [β]モック | β | -
[5 empty] | 機能設計 | 創 | [正式]実装2 | 正式 | -
[5 empty] | 実装 | 創 | [正式]実装2 | 正式 | -
|  |  | 部署削除 | 部署の削除 | モック作成 | 創 | [β]モック | β | -
[5 empty] | 機能設計 | 創 | [正式]実装2 | 正式 | -
[5 empty] | 実装 | 創 | [正式]実装2 | 正式 | -
|  | 担当者マスタ | 担当者一覧 | 担当者の一覧 会社名、部署、担当者で検索 | モック作成 | 創 | [β]モック | β | -
[5 empty] | 機能設計 | 創 | [正式]実装2 | 正式 | -
[5 empty] | 実装 | 創 | [正式]実装2 | 正式 | -
|  |  | 担当者詳細 | 担当者の情報を表示 | モック作成 | 創 | [β]モック | β | -
[5 empty] | 機能設計 | 創 | [正式]実装2 | 正式 | -
[5 empty] | 実装 | 創 | [正式]実装2 | 正式 | -
|  |  | 担当者登録 | 担当者の情報，特徴（こういう癖がある，こういうところを気にしているなど）を登録 | モック作成 | 創 | [β]モック | β | -
[5 empty] | 機能設計 | 創 | [正式]実装2 | 正式 | -
[5 empty] | 実装 | 創 | [正式]実装2 | 正式 | -
|  |  | 担当者編集 | 担当者の編集 | モック作成 | 創 | [β]モック | β | -
[5 empty] | 機能設計 | 創 | [正式]実装2 | 正式 | -
[5 empty] | 実装 | 創 | [正式]実装2 | 正式 | -
|  |  | 担当者削除 | 担当者の削除 | モック作成 | 創 | [β]モック | β | -
[5 empty] | 機能設計 | 創 | [正式]実装2 | 正式 | -
[5 empty] | 実装 | 創 | [正式]実装2 | 正式 | -
| 案件管理 | 案件一覧 | - | 登録済みの案件情報を検索 ステータス・フェーズなどで検索可能 | モック作成 | 創 | [β]モック | β | -
[5 empty] | 機能設計 | 創 | [正式]実装2 | 正式 | -
[5 empty] | 実装 | 創 | [正式]実装2 | 正式 | -
|  | 案件表示 | - | 案件の情報を表示 ドキュメントの一覧表示とファイルオープンにも対応する（そのマシンに紐づいているアプリケーションで開く） | モック作成 | 創 | [β]モック | β | -
[5 empty] | 機能設計 | 創 | [正式]実装2 | 正式 | -
[5 empty] | 実装 | 創 | [正式]実装2 | 正式 | -
|  | 案件登録 | 案件登録 | ステータス管理，金額管理など一般的な管理項目の登録。 フェーズ登録（営業中／提案中／受注／失注／完了）が可能。検索時の検索条件とすることで営業・設計の切り分けができる。 | モック作成 | 創 | [β]モック | β | -
[5 empty] | 機能設計 | 創 | [正式]実装2 | 正式 | -
[5 empty] | 実装 | 創 | [正式]実装2 | 正式 | -
|  |  | ドキュメント登録 | 営業で使うドキュメントを紐づけ可能。 | モック作成 | 創 | [β]モック | β | -
[5 empty] | 機能設計 | 創 | [正式]実装2 | 正式 | -
[5 empty] | 実装 | 創 | [正式]実装2 | 正式 | -
|  | 案件編集 | 案件編集 | 登録済みの案件情報を編集 | モック作成 | 創 | [β]モック | β | -
[5 empty] | 機能設計 | 創 | [正式]実装2 | 正式 | -
[5 empty] | 実装 | 創 | [正式]実装2 | 正式 | -
|  |  | ドキュメント編集 |  | モック作成 | 創 | [β]モック | β | -
[5 empty] | 機能設計 | 創 | [正式]実装2 | 正式 | -
[5 empty] | 実装 | 創 | [正式]実装2 | 正式 | -
|  | 案件削除 | 案件削除 | 登録済みの案件情報を削除 | モック作成 | 創 | [β]モック | β | -
[5 empty] | 機能設計 | 創 | [正式]実装2 | 正式 | -
[5 empty] | 実装 | 創 | [正式]実装2 | 正式 | -
データ管理 | プロジェクト管理 | プロジェクト一覧 | - | 登録済みのプロジェクト情報を検索 関連資料に対しても検索可能 | モック作成 | 創 | [α1]モック1 | α1 | 完了
[5 empty] | 機能設計 | 創 | [α2]実装1 | α2 | 完了
[5 empty] | 実装 | 創 | [α2]実装1 | α2 | 完了
|  | プロジェクト表示 | - | プロジェクトの表示 | モック作成 | 創 | [α1]モック1 | α1 | 完了
[5 empty] | 機能設計 | 創 | [α2]実装1 | α2 | 完了
[5 empty] | 実装 | 創 | [α2]実装1 | α2 | 完了
|  | プロジェクト登録 | - | プロジェクトの諸情報を登録する タスクや図書登録は別タスク | モック作成 | 創 | [α1]モック1 | α1 | 完了
[5 empty] | 機能設計 | 創 | [α2]実装1 | α2 | 完了
[5 empty] | 実装 | 創 | [α2]実装1 | α2 | 完了
|  |  | タスク登録 | 箇条書きレベルのタスク登録（本格的なものではなく，簡易的なもの） | モック作成 | 創 | [α1]モック1 | α1 | 完了 | 実装なしとした
[5 empty] | 機能設計 | 創 | [α2]実装2 | α2 | 完了 | 実装なしとした
[5 empty] | 実装 | 創 | [α2]実装2 | α2 | 完了 | 実装なしとした
|  |  | 図書登録 | 設計書，仕様書等の文書（エクセル・パワポ等），設計図などの画像・CADファイル，議事録など 変更時に変更理由を入れられるようにする | モック作成 | 創 | [α1]モック1 | α1 | 完了
[5 empty] | 機能設計 | 創 | [α2]実装2 | α2 | 完了
[5 empty] | 実装 | 創 | [α2]実装2 | α2 | 完了
|  |  | タイムライン登録 | メールや会話のログを入れる 特定の製品や部品（図面）に関する会話であれば，それをリンク形式で紐づけたい | モック作成 | 創 | [α1]モック1 | α1 | 完了
[5 empty] | 機能設計 | 創 | [α2]実装2 | α2 | 完了
[5 empty] | 実装 | 創 | [α2]実装2 | α2 | 完了
|  |  | バージョン管理 | N世代分のバージョン管理をする | モック作成 | 創 | [α1]モック1 | α1 | 完了
[5 empty] | 機能設計 | 創 | [α2]実装2 | α2 | 作業中
[5 empty] | 実装 | 創 | [α2]実装2 | α2 | 作業中
|  | プロジェクト・図書編集 | - | 登録済みのプロジェクト情報を編集 登録済みの図書を編集（変更理由・変更背景の入力） → 図書登録機能に機能追加するイメージ | モック作成 | 創 | [α1]モック1 | α1 | 完了
[5 empty] | 機能設計 | 創 | [α2]実装1 | α2 | 完了
[5 empty] | 編集実装 | 創 | [α2]実装1 | α2 | 完了
[5 empty] | 図書編集実装 | 創 | [α2]実装2 | α2 | 完了
|  | プロジェクト削除 | - | 登録済みのプロジェクト情報を削除 | モック作成 | 創 | [α1]モック1 | α1 | 完了
[5 empty] | 機能設計 | 創 | [α2]実装1 | α2 | 完了
[5 empty] | 実装 | 創 | [α2]実装1 | α2 | 完了
| 製品管理 | 製品一覧 | - | プロジェクト情報、製品情報、部品情報、図面で検索可能 | モック作成 | 創 | [α1]モック1 | α1 | 完了
[5 empty] | 機能設計 | 創 | [α2]実装1 | α2 | 完了
[5 empty] | 実装 | 創 | [α2]実装1 | α2 | 完了
|  | 製品表示 | - | 製品の表示 | モック作成 | 創 | [α1]モック1 | α1 | 完了
[5 empty] | 機能設計 | 創 | [α2]実装1 | α2 | 完了
[5 empty] | 実装 | 創 | [α2]実装1 | α2 | 完了
|  | 製品登録 | - | 製品の諸情報を登録する 図書や製品・部品紐づけは別タスク | モック作成 | 創 | [α1]モック1 | α1 | 完了
[5 empty] | 機能設計 | 創 | [α2]実装1 | α2 | 作業中
[5 empty] | 実装 | 創 | [α2]実装1 | α2 | 作業中
|  |  | 図書登録 | - | モック作成 | 創 | [α1]モック1 | α1 | 完了 | プロジェクト管理を再利用可
[5 empty] | 機能設計 | 創 | [α2]実装2 | α2 | 作業中
[5 empty] | 実装 | 創 | [α2]実装2 | α2 | 作業中
|  |  | 製品紐づけ | 組立品，中間品の組立 | モック作成 | 創 | [α1]モック1 | α1 | 完了
[5 empty] | 機能設計 | 創 | [α2]実装2 | α2 | 作業中
[5 empty] | 実装 | 創 | [α2]実装2 | α2 | 作業中
|  |  | ワークフロー | - | モック作成 | 創 | [α1]モック1 | α1 | 完了
[5 empty] | 機能設計 | 創 | [β]実装2 | β | -
[5 empty] | 実装 | 創 | [β]実装2 | β | -
|  |  | バージョン管理 | N世代分のバージョン管理をする | モック作成 | 創 | [α1]モック1 | α1 | 完了
[5 empty] | 機能設計 | 創 | [α2]実装2 | α2 | 作業中
[5 empty] | 実装 | 創 | [α2]実装2 | α2 | 作業中 | プロジェクト管理を再利用可
|  | 製品・図書編集 | - | 登録済みの製品情報を編集 登録済みの図書を編集（変更理由・変更背景の入力） | モック作成 | 創 | [α1]モック1 | α1 | 完了
[5 empty] | 機能設計 | 創 | [α2]実装1 | α2 | 完了
[5 empty] | 編集実装 | 創 | [α2]実装1 | α2 | 作業中
[5 empty] | 図書編集実装 | 創 | [α2]実装2 | α2 | 作業中
|  | 製品削除 | - | 登録済みの製品情報を削除 | モック作成 | 創 | [α1]モック1 | α1 | 完了
[5 empty] | 機能設計 | 創 | [α2]実装1 | α2 | 完了
[5 empty] | 実装 | 創 | [α2]実装1 | α2 | 完了
| 部品管理 | 部品一覧 | - | 製品情報、部品情報、図面で検索可能 | モック作成 | 創 | [α1]モック1 | α1 | 完了
[5 empty] | 機能設計 | 創 | [α2]実装1 | α2 | 完了
[5 empty] | 実装 | 創 | [α2]実装1 | α2 | 完了
|  | 部品表示 | - | 部品の表示 | モック作成 | 創 | [α1]モック1 | α1 | 完了
[5 empty] | 機能設計 | 創 | [α2]実装1 | α2 | 完了
[5 empty] | 実装 | 創 | [α2]実装1 | α2 | 完了
|  | 部品登録 | - | 部品の諸情報を登録する 図書や製品紐づけは別タスク | モック作成 | 創 | [α1]モック1 | α1 | 完了
[5 empty] | 機能設計 | 創 | [α2]実装1 | α2 | 完了
[5 empty] | 実装 | 創 | [α2]実装1 | α2 | 完了
|  |  | 図書登録 | - | モック作成 | 創 | [α1]モック1 | α1 | 完了 | 案件管理を再利用可
[5 empty] | 機能設計 | 創 | [α2]実装2 | α2 | 作業中
[5 empty] | 実装 | 創 | [α2]実装2 | α2 | 作業中
|  |  | 製品紐づけ | 製品の紐づけ | モック作成 | 創 | [α1]モック1 | α1 | 完了
[5 empty] | 機能設計 | 創 | [α2]実装2 | α2 | 作業中
[5 empty] | 実装 | 創 | [α2]実装2 | α2 | 作業中
|  |  | ワークフロー | - | モック作成 | 創 | [α1]モック1 | α1 | 完了 | 案件管理を再利用可
[5 empty] | 機能設計 | 創 | [β]実装2 | β | -
[5 empty] | 実装 | 創 | [β]実装2 | β | -
|  |  | バージョン管理 | - | モック作成 | 創 | [α1]モック1 | α1 | 完了
[5 empty] | 機能設計 | 創 | [α2]実装2 | α2 | 作業中
[5 empty] | 実装 | 創 | [α2]実装2 | α2 | 作業中 | 案件管理を再利用可
|  | 部品・図書編集 | - | 登録済みの部品情報を編集 登録済みの図書を編集（変更理由・変更背景の入力） | モック作成 | 創 | [α1]モック1 | α1 | 完了
[5 empty] | 機能設計 | 創 | [α2]実装1 | α2 | 完了
[5 empty] | 編集実装 | 創 | [α2]実装1 | α2 | 作業中
[5 empty] | 図書編集実装 | 創 | [α2]実装2 | α2 | 作業中
|  | 部品削除 | - | 登録済みの部品情報を削除 | モック作成 | 創 | [α1]モック1 | α1 | 完了
[5 empty] | 機能設計 | 創 | [α2]実装1 | α2 | 完了
[5 empty] | 実装 | 創 | [α2]実装1 | α2 | 完了
| 図面管理 | 図面検索 | - | 製品、部品、図面内情報、属性情報で検索可能 | モック作成 | 創 | [α1]モック1 | α1 | 完了
[5 empty] | 機能設計 | 創 | [正式]実装1 | 正式 | -
[5 empty] | 実装 | 創 | [正式]実装1 | 正式 | -
|  | 図面表示 | - | 図面を表示 2D／3Dのプレビューを表示 ここから類似検索も可能 | モック作成 | 創 | [α1]モック1 | α1 | 完了
[5 empty] | 機能設計 | 創 | [正式]実装1 | 正式 | -
[5 empty] | 実装 | 創 | [正式]実装1 | 正式 | -
|  | 図面登録 | - | 図面情報を登録（属性など） 2D/3Dどちらも登録可能 汎用フォーマット、SOLIDWORKS＋iCADのネイティブファイルが対象 閲覧権限を意識する | モック作成 | 創 | [α1]モック1 | α1 | 完了
[5 empty] | 機能設計 | 創 | [正式]実装1 | 正式 | -
[5 empty] | ページ情報の抽出（PDF） | 創 | [正式]実装1 | 正式 | -
[5 empty] | 構造情報の抽出（STEP） | 創 | [正式]実装1 | 正式 | - | BOMのデータ解析で対応
[5 empty] | 構造情報の抽出（ICAD） | ア | [正式]実装1 | 正式 | - | BOMのデータ解析で対応
[5 empty] | 登録処理 | 創 | [正式]実装1 | 正式 | - | 製品・部品紐づけと連携 2D/3Dを投げたときに，構造解析，プロジェクト指定，ツリー表示，製品．部品紐づけ（しない場合は新規作成），登録
|  |  | 製品紐づけ | - | モック作成 | 創 | [α1]モック1 | α1 | 完了
[5 empty] | 機能設計 | 創 | [正式]実装1 | 正式 | -
[5 empty] | 実装 | 創 | [正式]実装1 | 正式 | -
|  |  | 部品紐づけ | - | モック作成 | 創 | [α1]モック1 | α1 | 完了
[5 empty] | 機能設計 | 創 | [正式]実装1 | 正式 | -
[5 empty] | 実装 | 創 | [正式]実装1 | 正式 | -
|  |  | タグ・属性の自動付与 | 図面の中からの情報抽出も必要だろう，それに対して検索をかけたい 2Dは文字情報がベースになるか → 2Dはサーチャブルじゃない図面も対象とするならOCRが課題となる 3Dは属性情報を抽出したい → ネイティブファイルを扱えるかが課題（CADソフト買ったらいける？） → 必要な情報が取れるかも課題 | そもそもどんな情報を取得したいか整理&設計 | ア＆創 | [α1]実装完了 | α1 | 完了 | サーチャブル前提 ネイティブファイルを扱う
[5 empty] | モック作成 | 創 | [α1]モック1 | α1 | 完了
|  |  |  | 2D（画像） | （ない？） | ア | [正式]実装1 | 正式 | - | png/jpeg/tiff
|  |  |  | 2D（PDF） | テキスト情報の抜き出し | ア | [正式]実装1 | 正式 | -
|  |  |  | 2D（共通課題） | テキストからタグ・属性化 | ア | [正式]実装1 | 正式 | -
|  |  |  | 3D（STEP） | （ない？） | ア | [正式]実装1 | 正式 | -
|  |  |  | 3D（ICAD） | 情報の取得，タグ・属性化 | ア | [正式]実装1 | 正式 | -
|  |  |  | 共通課題 | 抽出したタグ・属性の設定 | ア | [正式]実装1 | 正式 | -
|  |  | バージョン管理 | - | モック作成 | 創 | [α1]モック1 | α1 | 完了
[5 empty] | 機能設計 | 創 | [正式]実装1 | 正式 | -
[5 empty] | 実装 | 創 | [正式]実装1 | 正式 | -
|  | 図面編集 | - | 登録済みの図面情報を編集 登録済みの図書を編集（変更理由・変更背景の入力） | モック作成 | 創 | [α1]モック1 | α1 | 完了
[5 empty] | 機能設計 | 創 | [正式]実装1 | 正式 | -
[5 empty] | 実装 | 創 | [正式]実装1 | 正式 | -
|  | 図面削除 | - | 登録済みの図面情報を削除 | モック作成 | 創 | [α1]モック1 | α1 | 完了
[5 empty] | 機能設計 | 創 | [正式]実装1 | 正式 | -
[5 empty] | 実装 | 創 | [正式]実装1 | 正式 | -
| 文書管理 | 文書一覧 | - | プロジェクト情報、製品情報、部品情報で検索可能 | モック作成 | 創 | [α1]モック1 | α1 | 完了
[5 empty] | 機能設計 | 創 | [正式]実装1 | 正式 | -
[5 empty] | 実装 | 創 | [正式]実装1 | 正式 | -
|  | 文書表示 | - | 文書の表示 | モック作成 | 創 | [α1]モック1 | α1 | 完了
[5 empty] | 機能設計 | 創 | [正式]実装1 | 正式 | -
[5 empty] | 実装 | 創 | [正式]実装1 | 正式 | -
|  | 文書登録 | - | プロジェクト情報・製品情報・部品情報を登録 ファイル形式はpdf/docx/excel/textくらい？ → PDFはサーチャブルじゃないものも対象するならOCRが課題となる（図面と一緒） 言語は日英 閲覧権限を意識する | モック作成 | 創 | [α1]モック1 | α1 | 完了 | サーチャブル前提 ネイティブファイルを扱う
[5 empty] | 機能設計 | 創 | [正式]実装1 | 正式 | -
[5 empty] | 実装 | 創 | [正式]実装1 | 正式 | - | 各ファイルからの抜き出しはクロールの方の作業なので，こんなにかからないか？？
|  |  | 製品紐づけ | - | モック作成 | 創 | [α1]モック1 | α1 | 完了
[5 empty] | 機能設計 | 創 | [正式]実装1 | 正式 | -
[5 empty] | 実装 | 創 | [正式]実装1 | 正式 | -
|  |  | 部品紐づけ | - | モック作成 | 創 | [α1]モック1 | α1 | 完了
[5 empty] | 機能設計 | 創 | [正式]実装1 | 正式 | -
[5 empty] | 実装 | 創 | [正式]実装1 | 正式 | -
|  |  | バージョン管理 | - | モック作成 | 創 | [α1]モック1 | α1 | 完了
[5 empty] | 機能設計 | 創 | [正式]実装1 | 正式 | -
[5 empty] | 実装 | 創 | [正式]実装1 | 正式 | -
|  | 文書編集 | - | 登録済みの文書情報を編集 登録済みの図書を編集（変更理由・変更背景の入力） | モック作成 | 創 | [α1]モック1 | α1 | 完了
[5 empty] | 機能設計 | 創 | [正式]実装1 | 正式 | -
[5 empty] | 実装 | 創 | [正式]実装1 | 正式 | -
|  | 文書削除 | - | 登録済みの文書情報を削除 | モック作成 | 創 | [α1]モック1 | α1 | 完了
[5 empty] | 機能設計 | 創 | [正式]実装1 | 正式 | -
[5 empty] | 実装 | 創 | [正式]実装1 | 正式 | -
| BOM | CAD連携 | データ解析 | 3D CADは自動的に部品情報を抽出してBOMに反映 2D CADはアセンブリ構造がないので、部品に属性（材質、サイズなど）を定義してBOMに反映 | モック作成 | 創 | [α1]モック2 | α1 | 完了
[5 empty] | 機能設計 | 創 | [β]実装1 | β | -
[5 empty] | （2D）実装 | 創 | [β]実装1 | β | - | ほとんどやることなし
[5 empty] | （3D STEP）実装 | 創 | [β]実装1 | β | -
[5 empty] | （3D ICAD）実装 | ア | [β]実装2 | β | -
|  |  | 部品照合 | 部品管理に登録されているか照合する | モック作成 | 創 | [α1]モック2 | α1 | 完了
[5 empty] | 機能設計 | 創 | [β]実装1 | β | -
[5 empty] | 実装 | 創 | [β]実装1 | β | -
|  |  | 部品登録 | 部品管理に登録されていない部品を登録 | モック作成 | 創 | [α1]モック2 | α1 | 完了
[5 empty] | 機能設計 | 創 | [β]実装1 | β | -
[5 empty] | 実装 | 創 | [β]実装1 | β | -
|  |  | バージョン管理 | - | モック作成 | 創 | [α1]モック2 | α1 | 完了
[5 empty] | 機能設計 | 創 | [β]実装2 | β | -
[5 empty] | 実装 | 創 | [β]実装2 | β | -
|  | ツリー表示 | - | BOMツリーのグラフィカル表示 製品・部品の詳細情報や図面が見れる（製品管理・部品管理の画面に遷移でもよい？） | モック作成 | 創 | [α1]モック2 | α1 | 完了
[5 empty] | 機能設計 | 創 | [β]実装1 | β | -
[5 empty] | 実装 | 創 | [β]実装1 | β | -
|  | エクスポート | - | Excelにエクスポート | モック作成 | 創 | [α1]モック2 | α1 | 完了
[5 empty] | 機能設計 | 創 | [β]実装2 | β | -
[5 empty] | 実装 | 創 | [β]実装2 | β | -
クロール | データ取得 | ローカルファイル | MCPサーバー | 指定したフォルダの中を再帰的に取得する 最大件数，拡張子を指定できること | 実装 | 創 | [α1]実装完了 | α1 | 完了
|  |  | MCPクライアント | ローカルファイルのMCPサーバーを呼び出して使う | 実装 | 創 | [α1]実装完了 | α1 | 完了
| データ解析 | オフィス文書 | テキスト | そのまま抽出 | 実装 | 創 | [α1]実装完了 | α1 | 完了
|  |  | PDF | そのまま抽出 構造的な情報の扱いをどうするかは課題（精度改善の方でやる） | 実装 | 創 | [α1]実装完了 | α1 | 完了
|  |  | Word | 文字情報を抜き取る 構造的な情報の扱いをどうするかは課題（精度改善の方でやる） 文字情報を抜き取るだけでだと，描画キャンパス内の表の文字や，セクションの文字を取得することができなかった． 描画キャンバス内の表を読み取る方法は？ セクションを読み取る方法は？ | 実装 | 創 | [α1]実装完了 | α1 | 完了
|  |  | Excel | 各シートから文字情報を抜き取る 構造的な情報の扱いや画像，表，数式をどうするかは課題（精度改善の方でやる） | 実装 | 創 | [α1]実装完了 | α1 | 完了
|  |  | PowerPoint | 各シートから文字情報を抜き取る 構造的な情報の扱いや画像，表，数式をどうするかは課題（精度改善の方でやる） | 実装 | 創 | [α1]実装完了 | α1 | 完了
|  | 図面 | PDF | 文書との区別はできないだろう 全て図面として，類似検索の特徴抽出を行う（図面としても文書としても扱う） → 検索かからんだろう | 実装 | 創 | [β]類似図面検索 | β | -
|  |  | ICAD | ICADの情報を解析 オブジェクト自体はSTEPに変換して特徴抽出する | 実装 | 創 | [β]実装2 | β | - | 解析部分はBOMのデータ解析で対応
|  |  | STEP | STEPの情報を解析 そのまま特徴抽出する | 実装 | 創 | [β]類似図面検索 | β | -
| インデクサー | チャンク分割 | - | 文章をチャンク化する | 固定チャンキング＋チャンクオーバーラップ | 創 | [α1]実装完了 | α1 | 完了
[5 empty] | セマンティックチャンキング | 創 | [α1]実装完了 | α1 | 完了
|  | ベクトル化 | - | チャンクをベクトル化する | Embeddingモデルの調査 | 創 | [α1]実装完了 | α1 | 完了
[5 empty] | ElasticSearchの設定変更（形態素解析） | 創 | [α1]実装完了 | α1 | 完了
| - | - | - |  | クロール速度向上 | 創 | [α1]実装完了 | α1 | 完了
| - | - | - |  | 差分でのクロール | 創 | [α1]実装完了 | α1 | 完了
ビューアー | 2Dビューアー | 図面閲覧 |  | 回転ができること（図面登録でも使いたいので） | モック作成 | 創 | [α1]モック2 | α1 | 実装済
[5 empty] | 機能設計 | 創 | [β]ビューワー | β | -
[5 empty] | 実装 | ア | [β]ビューワー | β | -
| 3Dビューアー | 図面閲覧 | 回転閲覧機能 | 360°回転して見れる | モック作成 | 創 | [α1]モック2 | α1 | 実装済
[5 empty] | 機能設計 | 創 | [β]ビューワー | β | -
[5 empty] | 実装 | ア | [β]ビューワー | β | -
|  |  | 断面閲覧機能 | 見たい個所の断面が見れる | モック作成 | 創 | [α1]モック2 | α1 | 実装済
[5 empty] | 機能設計 | 創 | [β]ビューワー | β | -
[5 empty] | 実装 | ア | [β]ビューワー | β | -
検索 | 全文検索 | - | - | 日英に関してはシステム側で翻訳必須か，どうする？ | モック作成 | 創 | [α1]モック2 | α1 | 完了 | 一旦翻訳なし 検索の入り口作成含む
[5 empty] | 機能設計 | 創 | [α1]実装完了 | α1 | 完了
[5 empty] | 実装 | 創 | [α1]実装完了 | α1 | 完了
| 属性による検索 | - | - | 属性で検索ができる（用途やスペック等による検索もここ） | モック作成 | 創 | [α1]モック2 | α1 | 完了
[5 empty] | 機能設計 | 創 | [β]実装2 | β | -
[5 empty] | 実装 | 創 | [β]実装2 | β | -
| 自然言語による検索 | - | - | 仕様を入力してそれに該当する登録済みの仕様書を検索する（RAG） → ふわっとした入力でどこまで欲しいものが取得できるか（実際のINと理想のOUTが見たい），課題 → 対象は仕様書の文書だけではなくて図とかも？であれば課題（タグとか類似図面検索で検索するのでは？） プロジェクトの絞り込みや属性による絞り込みもできるようにする | モック作成 | 創 | [α1]モック1 | α1 | 完了
[5 empty] | 機能設計 | 創 | [α1]実装完了 | α1 | -
[5 empty] | 実装 | 創 | [α1]検索精度確認 | α1 | 完了
[5 empty] | 精度確認 | ア | [α1]実装完了 | α1 | 完了
[5 empty] | 精度評価方法の調査・実装 | 創 | [α1]実装完了 | α1 | 完了
[5 empty] | メタ的な検索をできるようにする | 創 | [α1]実装完了 | α1 | 完了
[5 empty] | 精度改善（内容は都度タスク追加） | 創 | [α1]実装完了 | α1 | 完了
[5 empty] | 精度改善1（内容は都度タスク追加） | 創 | [α2]検索精度確認 | α2 | 完了
[5 empty] | 精度改善2（内容は都度タスク追加） | 創 | [α2]実装完了 | α2 | 完了
[5 empty] | 精度改善1（内容は都度タスク追加） | 創 | [β]検索精度確認 | β | -
[5 empty] | 精度改善2（内容は都度タスク追加） | 創 | [β]実装完了 | β | -
[5 empty] | 精度改善1（内容は都度タスク追加） | 創 | [正式]検索精度確認 | 正式 | -
[5 empty] | 精度改善2（内容は都度タスク追加） | 創 | [正式]実装完了 | 正式 | -
| 類似図面検索 | - | - | 対象は部品の図面に限定する | モック作成 | 創 | [α1]モック2 | α1 | 完了 | 結果表示の作りこみがメイン
[5 empty] | 設計 | 創 | [β]類似図面検索 | β | 作業中
[5 empty] | 実装 | 創 | [β]類似図面検索 | β | 作業中
管理 | マスタ管理 | 案件ステータスマスタ | - | - | モック作成 | 創 | [α1]モック1 | α1 | 完了
[5 empty] | 機能設計 | 創 | [α2]実装1 | α2 | 完了
[5 empty] | 実装 | 創 | [α2]実装1 | α2 | 完了
|  | 製品属性マスタ | - | - | モック作成 | 創 | [α1]モック1 | α1 | 完了
[5 empty] | 機能設計 | 創 | [α2]実装1 | α2 | 完了
[5 empty] | 実装 | 創 | [α2]実装1 | α2 | 完了
|  | 図面属性マスタ | - | - | モック作成 | 創 | [α1]モック1 | α1 | 完了
[5 empty] | 機能設計 | 創 | [α2]実装1 | α2 | 完了
[5 empty] | 実装 | 創 | [α2]実装1 | α2 | 完了
|  | ユーザーマスタ | - | - | モック作成 | 創 | [α1]モック1 | α1 | 完了
[5 empty] | 機能設計 | 創 | [α2]実装1 | α2 | 完了
[5 empty] | 実装 | 創 | [α2]実装1 | α2 | 完了
| ロール/権限 | - | - | - | モック作成 | 創 | [α1]モック2 | α1 | 完了
[5 empty] | 機能設計 | 創 | [正式]実装完了 | 正式 | -
[5 empty] | 実装 | 創 | [正式]実装完了 | 正式 | -
| ワークフロー |  |  | 承認ルートの登録 役職でルートを作っておいて，ルート名で呼び出す． 差し戻し先も選択できるようにする． 少し前の上司まで飛ばせるほうがよい（これは呼び出すときか）． ワークフローで承認／差し戻しするときにコメントを残せるようにする． 承認した場合は凍結する（ISO9001対応）？ | モック作成 | 創 | [α1]モック2 | α1 | 完了
[5 empty] | 機能設計 | 創 | [β]実装2 | β | -
[5 empty] | 実装 | 創 | [β]実装2 | β | -
その他 | Information機能 | - | - | システムからのお知らせを表示・管理 管理は一覧・登録・編集・削除 表示はツールバーのチップ表示（ユーザーに最終表示日時をもつパターン） | モック作成 | 創 | [α1]モック2 | α1 | 完了
[5 empty] | 機能設計 | 創 | [正式]実装2 | 正式 | -
[5 empty] | 実装 | 創 | [正式]実装2 | 正式 | -
| 通知機能 | - | - | 各タイミングでの通知（主にはワークフローか？） | モック作成 | 創 | [α1]モック2 | α1 | 完了
[5 empty] | 機能設計 | 創 | [正式]実装2 | 正式 | -
[5 empty] | 実装 | 創 | [正式]実装2 | 正式 | -
テスト | [5 empty] | ア／創 | [正式]テスト | 正式 | -
マニュアル作成 | [5 empty] | ア | [正式]マニュアル | 正式 | -
デモ用環境作成 | 環境作成 |  |  |  |  | 創 | [正式]展示会準備 | 正式 | -
| データ作成 |  |  |  |  | ア | [正式]展示会準備 | 正式 | -